## Ejecución Trim III 2023
Institución:El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)
Objetivo: Impulsar y ejecutar las políticas públicas de investigación científica y tecnológicas en las áreas agrícola, pecuaria y forestal, a través del desarrollo de nuevas tecnologías y de cono-cimientos básicos que permitan impulsar el desarrollo del sector y mejorar la calidad de vida de la población.
Ejes Estratégicos: Eje 1: Modernización y fortalecimiento del sector agropecuario Eje 2: Fomento y diversificación productiva Eje 3: Competitividad, rentabilidad y fomento a las agroexportaciones. Eje 4: Desarrollo de la infraestructura rural Eje 5: Protección social e inclusión productiva equidad de género, en el área rural. Eje 6: Sostenibilidad ambiental y de resiliencia al cambio climático.
Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2023:
• Contribución con el cumplimiento de las metas presidenciales a través de las acciones misionales del instituto. • Contribución del IDIAF a la soberanía y seguridad alimentaria con el desarrollo de tecnologías que garanticen la sostenibilidad y productividad en los sistemas agrope-cuarios. • Conducir las acciones del IDIAF con el desarrollo tecnologías del conocimiento que permitan dar respuesta a los desafíos derivados del cambio climático en los sistemas productivos, con prácticas amigables con el medio ambiente. • Enfoque de la implementación de buenas prácticas agrícolas para garantizar la inocuidad y calidad de la producción de los productos de la canasta básica y de ex-portación. • Fomento del uso de las herramientas que definen la agricultura 4.0 en el desarrollo de tecnologías, promoción de la agricultura regenerativa, vertical y familiar. • Establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas para el desarrollo científico y la innovación tecnológica, con organismos afines y de apoyo para la mejora del sector agrícola, nacionales como internacionales. • Estructurar una matriz de recursos humanos que permita dar respuesta a las nuevas áreas del saber en los sistemas agropecuarios asegurando el aprovechamiento del conocimiento acumulado en el IDIAF • Desarrollar una gestión innovadora del talento humano, con la implementación de políticas adecuadas de incentivos al personal, donde se dé respuesta a las nuevas áreas del saber, elevar las competencias cognitivas para establecer una fuerza laboral de elevada calificación destinada al cumplimiento con la misión institucional
Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | Beneficiaros Atendidos |  |  | Resultados Tercer Trimestre 2023 | Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre 2023
|  |  | 3er.Trim. | 3er.Trim. | Hombres | Mujeres | Total
Tecnologías generadas para el manejo agropecuario | Número de tecnologías | A diciembre 2023, se ha trabajado en el proceso de generación de 7 tecnologías | 7 | 7 |  |  |  | 1) En estudio de caracterización de la cáscara de cacao molida se encontró que las partículas de esta tiene un diámetro equivalente promedio de 1.85 mm. Además, se encontró que la morfológica de la superficie de las cáscaras de las mazorcas de cacao muestra una estructura irregular y un alto nivel de ordenamiento de las fibras; por lo que la cáscara del cacao podría ser de utilidad para su empleo como fuente fibrosa para diferentes industrias y como componente en la formulación de alimento animal. 2) Se encontró que los principales géneros de hongos fitopatógenos asociados a enfermedades en vegetales orientales en La Vega son: Fusarium, Colletotrichum, Alternaria, Corynespora, Bipolaris, Cladosporium , Cercospora, Curvularia, Pythium, Mucor, Pseudoperonospora, Botryodiplodia, Didymella y Rhizoctonia. El ají picante, la berenjena china y la vainita fueron los cultivos en los que se presentó la mayor incidencia de los géneros de hongos fitopatógenos. Tecnologías generadas por procesos de investigación: Se han identificado parcialmente individuos sensibles, resistentes y resilientes, a la acción de los parásitos gastrointestinales, en el módulo caprino lechero de la Estación Experimental Pedro Brand del CPA-IDIAF. a) Elaboración de informe ensayo de condiciones ambientales en el cultivo de pimiento morrón en el invernadero de la Estación Experimental Sabana Larga en San José de Ocoa. b) Evaluación de la eficacia de plaguicidas químicos para el control de plagas y enfermedades del cultivo de pimiento morrón en invernadero en la Estación Experimental Sabana larga en San José de Ocoa. Esta actividad se encuentra en proceso. c) Se determinó la viabilidad de uso de fibras de coco y ceniza de arroz en una proporción de 60-40 % como sustrato para la producción de pimiento morrón en invernaderos. d) Evaluación rendimiento y calidad postcosecha de ensayo de condiciones ambientales en el cultivo de pimiento morrón en el invernadero de la Estación Experimental Sabana Larga en San José de Ocoa, se encuentra en proceso de análisis de datos. d) Se continúa con el estudio de los insectos polinizadores del cacao en 3 parcelas la provincia San Cristóbal. e) se inició el ensayo Evaluación de eficacia de biocontroladores con las actividades el aislamiento de nematodos entomófilos para controlar especies de trips en vegetales en invernadero. También se inició la Identificación de especies depredadoras de trips como Orius flaviceps, esta actividades se encuentran en proceso de ejecución. Se le dio seguimiento y mantenimiento al banco de germoplasma de mango compuesto por 12 materiales introducidos y 10 criollos. Actualmente se perfilan como potenciales variedades para ser usadas comercialmente para mercados étnicos las introducidas: Osteen, Rapoza y Kesar. Fueron evaluadas características físicas, químicas y color en el fruto, características morfológicas de los árboles y de floración en las variedades introducidas de mango: Osteen, Rapoza, Kesar y Sindhri. | 51473791.47
Validación de tecnologías a escala comercial para la producción agropecuaria | Cantidad de tecnologías | A diciembre 2023, al menos 6 tecnolgías | 6 | 6 |  |  |  | 1) Validadas tecnologías para la producción de ajo y papa en la estación Constanza 2) Tecnología para la producción de plantas de cacao por semillas e injertas en estación Mata Larga 3) Tecnologías adaptadas y listas a ser transferidas a los productores y pobladores de las áreas rurales: Módulo Apícola -Manejo y alimentación de colmenas comerciales -Producción de abejas reina -Implementación de alternativas alimenticias Validadas tres tecnologías: Tecnología para la producción de semilla de calidad de guandul, variedad Arroyo Loro-IDIAF. Tecnología para la producción de maíz. Y Tecnología para la producción de mango, variedad Keitt. | 12555601.22
Técnicos y productores agropecuarios acceden a servicioes y a tecnologías generadas o validadas por el IDIAF | Personas capacitadas | A septiembre 2023, al menos 1,046 personas capacitadas | 908 | 996 | 800 | 246 | 1046 | Se difundió entre productores, técnicos y estudiantes tecnologías sobre: -Manejo sostenible de batata y sobre la utilización de drones para el mapeo de nutrientes en el cultivo de arroz. Mejora de las condiciones productivas. Productores y técnicos de campo capacitados: - Días de campo demostrativos - Visitas de productores, estudiantes del área y técnicos - Asistencia técnica a proyectos productivos - Transferencia de material genético como pie de cría y producción A través del proyecto Alianzas para el desarrollo, expansión y apoyo a la industria del coco en el Caribe se realizaron las siguientes capacitaciones: a) Fortalecimiento y perspectivas del cultivo de coco en la Republica Dominicana. b) El cultivo de cocoteros: plagas y enfermedades y valor agregado. c) El cultivo de coco: producción competitiva y sostenible en la República Dominicana Dajabón, Monte plata y Villa González (Santiago). Variedad de guandul para ser liberada en manos de productores, y transferencia de tecnología. | 15290209.57
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales