## EJECUCIÓN POA TRIM. IV
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Departamento de Planificación
MATRIZ DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL POA 2024
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre 2024)
Institución: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)
Objetivo: Impulsar y ejecutar las políticas públicas de investigación científica y tecnológicas en las áreas agrícola, pecuaria y forestal, a través del desarrollo de nuevas tecnologías y de cono-cimientos básicos que permitan impulsar el desarrollo del sector y mejorar la calidad de vida de la población.
Ejes Estratégicos: Eje 1: Modernización y fortalecimiento del sector agropecuario Eje 2: Fomento y diversificación productiva Eje 3: Competitividad, rentabilidad y fomento a las agroexportaciones. Eje 4: Desarrollo de la infraestructura rural Eje 5: Protección social e inclusión productiva equidad de género, en el área rural. Eje 6: Sostenibilidad ambiental y de resiliencia al cambio climático.
Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2024 |  | Metas Ejecutadas | Beneficiarios |  |  | Medios de Verificación | Resultados o Avance | Insumos para los Indicadores de Cohesión Territorial |  |  | Presupuesto Ejecutado
|  |  | Año 2024 | 4to.Trim. | Total Meta Física Trim IV | Hombres | Mujeres | Total Benef. |  |  | Dist. Munic. | Municipio | Provincia
Tecnologías generadas para el manejo agropecuario | Número de tecnologías | A diciembre 2024, se ha trabajado en el proceso de generación de al menos 22 tecnologías | 22 | 7 | 8 |  |  |  | Informes de ejecución de proyectos de investigación Infomres de actividades de investigación | 1) En estudio para determinar el efecto de dosis crecientes de gallinaza compostada sobre el desarrollo y productividad del cultivo de ajo (Allium sativum) en Constanza, se determinó que las dosis crecientes gallinaza compostada afectaron significativamente el rendimiento del ajo, encontrándose que a medida que se aplicó mayor cantidad de gallinaza,se obtuvo mayores rendimientos del cultivo del ajo. Siendo la dosis óptima de 24 t/ha de gallinaza. 2) Fue realizado el primer reporte sobre la presencia de especímenes de nematodos de la familia Heteroderidae en Constanza, de la cual todos los géneros son cuarentenarios para el país. |  | Constanza | La Vega | 37590912.14
[10 empty] | 3) Uso de un implante hormonal (B- 17), sobre los parámetros productivos en ganado bovino mestizos de ceba | Guayabo Dulce | Hato Mayor del Rey | Hato Mayor
[10 empty] | 4) El hongo Beauveria sp., fue evaluado in vitro contra el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y se obtuvo una mortalidad de 100%. | Pantoja | Santo Domingo oeste | Aplicación nacional
[10 empty] | 5) El extracto crudo de noni inhibe el crecimiento del género del hongo Fusarium el 100% en las concentraciones de 25, 50 y 75%.. | Pantoja | Santo Domingo oeste | Aplicación nacional
[10 empty] | 6) Se evaluo la utilización de coberturas plásticas y aceite agrícola para el manejo de plagas en el cultivo de pimiento en invernaderos. Se probaron plastico gris y negro con y son aceite agrícola en invernadero con sustrato y en suelo directo. Se observó una reducción significativa en la población de plagas mediantel uso de coberturas plásticas con aceite agricola. |  | Sabana Larga | San José de Ocoa, Espaillat, La Vega, San Juan
[10 empty] | 7) Manejado el banco de germoplasma de mango, en la Estación Experimental de Frutales Baní, compuesto por doce materiales, y seleccionados los cultivares Osteen, Rapoza , Kessar y Nan Doc Main por sus características sobresalientes para diferentes nichos de mercado. |  | Baní | Peravia
[10 empty] | 8) Mantenido el banco de germoplasma de yuca establecido en La Vega, donde se evaluó el sistema radicular (5, 6 y 3, respectivamente) y foliar (48.05, 54.3 y 52.06 cm2, respectivamente) de las variedades Lima 40, Perla y Rojita negrita, por ser las más promisorias. | Sabaneta |  | La Vega
Tecnologías validadas a escala comercial | Cantidad de tecnologías | Al menos 34 tecnologías | 34 | 15 | 15 |  |  |  | Informes mensuales de módulos de validación tecnológica Informes de actividades de validación | 1) Se inició la validación de 15 cultivares de ajo, 9 tipo Poyo (Pancho, Sánchez, Santo, Mon, Miguel, José Sabina, Juanqui, Morado niño y RFA) y 6 tipo Katin (Tony, José Luis, Simón, Josué, JHony y DEFI) en la estación Constanza |  | Constanza | La Vega | 18018299.55
[10 empty] | 2) Se completó la validación de la tecnología “uso de semillas procedentes de mazorcas maduras y semimaduras para la producción de plantas de clones élites de cacao”, en la estación Mata Larga. Fueron suminstradas a productores 16,110 plantas producidas con esta tecnología. |  | San Francisco | Duarte
[10 empty] | 3) Actividades de validación tecnológica en el módulo de investigación cunícola de la Estación Experimental Pedro Brand, EEPB y la producción, por vía reproductiva de alevines de tilapia, en la Estación Experimental Acuícola de Santiago, EEAS. | Pedro Brand y La Herradura | Pedro Brand y La Herradura | Santo Domingo Oeste y Santiago de los Caballeros
[10 empty] | 4) Validada la tecnología de producción de maíz criollo grano largo, en la Estación Experimental Azua. El manejo del agua de riego por inundación en esta variedad, es primordial en dos etapas fenológicas específicas (VG y VE) (estadío vegetativo de germinación y estadío vegetativo de la espiga). La falta de agua en la etapa VE, representó una baja producción y granos de poca calidad. | Gandero D1 | Sabana Yegua | Azua
[10 empty] | 5) Validada la tecnología de producción de banano en la Estación Experimental Azua. El manejo consiste en un manteniento programado que incluye el deshoje, deshije y riego. La variedad utilizada es la Gran Enano. Aunque no siempre se logran grandes saltos tecnológicos, pequeñas mejoras continuas en técnicas de cultivo, manejo de plagas y tiempo de corte han contribuido a la reducción de costos y aumento de la productividad. | Gandero D1 | Sabana Yegua | Azua
[10 empty] | 6) Se valida el manejo agrícola de cultivos asociados en la Estación Experimental Azua, sembrando plátano + auyama y, plátano+ habichuela. Además, en el mismo terreno se lleva a cabo combinación de densidades de siembra. Con estas tecnologías se busca mejorar la absorción de nutrientes, aumentar la productividad, controlar plagas y enfermedades, mejora la textura y estructura del suelo, aprovechar de forma óptima el suelo y reducir la erosión. | Ganadero D1 | Sabana Yegua | Azua
[10 empty] | 7) Se procura disponer de una tecnología para la producción de plátano en Barahona, con prácticas agrícolas que puedan ser fácilmente adoptadas por los productores de Barahona como: 1. Uso de alta densidad: Siembra de 210 plantas por tarea. 2. Control de malezas alternado: Sistema dual combinando uso de productos químicos con herbicidas quemantes (Paraquat), y control manual (azada). |  | Palo alto | Barahona
[10 empty] | 8) Validada la tecnología de producción de plantas de plátano a partir de cormitos en la Estación Experimental Palo Alto, en Barahona. La productividad de este material de siembra supera a aquellas usadas tradicionalmemte (cepas o cormos). |  | Tamayo | Bahoruco
[10 empty] | 9) Validada la tecnología de producción de pimiento morrón en ambiente protegido, en la Estación Experimental Sabana Larga, en Ocoa; durante la cual se obtuvo una producción de 7,390 libras de fruta. |  | Sabana Larga | Ocoa
[10 empty] | 10) Durante la validación de la tecnología de producción de aguacate en la Estación Experimental Sabana Larga, en Ocoa, se continuaron las labores culturales de fertilización, riego y, control químico y manual de malezas. |  | Sabana Larga | San José de Ocoa
[10 empty] | 11) Validada la tecnología de producción de plantas injertadas de limón persa libres de HLB, en túneles, en la Estación Experimental de Frutales Baní; a la vez se produjeron 500 nuevas plantas y 1000 yemas. |  | Baní | Peravia
[10 empty] | 12) Validada la tecnología de producción de plantas frutales injertadas en vivero en la Estación Experimental de Frutales Baní; a la vez se produjeron 2,970 nuevas plantas injertadas. |  | Baní | Peravia
[10 empty] | 13) Validada la tecnología de producción de padrotes ovinocaprinos en la Estación Experimental Las Ovinocaprina Tablas. Fueron entregados 28 padrotes al FEDA dentro del acuerdo con el IDIAF, para ser donados entre beneficiarios, en apoyo al Plan de Relanzamiento, Repoblamiento y Desarrollo del Sector Ovinocaprino en la República Dominicana. |  | Las Tablas | Peravia
[10 empty] | 14) Validada la tecnología de producción de alevines de tilapia de alta calidad genética en Neyba, donde ya fueron iniciados los trabajos utilizando reproductores YY y obtenidas dos camadas para un total de 17,100 unidades. | El Salado | Galván | Bahoruco, Barahona, San Juan.
[10 empty] | 15) Se valida la producción de doce hortalizas (Cebolla roja, ají cubanela, cilantro, lechuga rizada, zanahoria, brócoli, berenjena, remolacha, espinaca, rábano, molondrón y ají gustoso) en camas, con sustrato de tierra negra + arena, y tres niveles de sombra bajo sarán (50, 60 y 65%), en la Estación Experimental Acuícola El Salado, en Neyba. | El Salado | Galván | Bahoruco
Transferencia a los Diferentes Usuarios de las Tecnologías y Servicios Tecnológicos Generados o Validados por el IDIAF | Personas capacitadas | Al menos 3036 productores y técnicos | 3036 | 1044 | 901 | 597 | 304 | 901 | Informes trimestrales Listas de participantes Memoria del Instituto | 78 beneficiarios realizaron análisis de laboratorio, lo que permitió procesar un total de 466 muestras de material de suelo y material vegetal de cultivos en los laboratorios del IDIAF, ubicados en las estaciones de Mata Larga y CENTA, en Pantoja. | Hatillo, Hato al Medio, Cenoví, Ámina. | San Francisco de Macorís, Rancho Arriba, Guayubín, Constanza, Yásica, Las yayas, La Vega, Bayaguana, San José de las Matas, Mao, Las Matas de Farfán, Villa Altagracias, Monte Llano, Tenares. | Hermanas Mirabal, Duarate, San José de Ocoa, Montecristi, Valverde, La Vega, Puerto Plata, Samaná, Azua Monte Planta, Santiago, San Juan, San Cristóbal. | 2358393.77
[10 empty] | 748 técnicos,productores y estudiantes, beneficiados con actividades de disfusión de tecnologías sobre: producción de semilla y manejo de cultivo de papa, Injertía y polinización del cacao, banco de germoplasma de batata y yuca, análisis de suelo, y siembra directa de arroz, manejo de limón persa. Visitas y giras técnicas a las Estaciones Experimentales de Pedro Brand, Azua, Frutales de Baní, Acuícola y de ganado de Pimentel. | Angelina, El Salado, Palo Alto, Sabaneta, Pedro Corto, El Cercado, Los Toros de Azua,Pedro Brand, La Herradura, Casa de Alto-Pimentel | Cotuí, San Francisco de Macorís. Mao, La Vega, Dajabón, Neyba, Galván, Duvergé, Villa Jaragua y San Juan, Pedro Brand, Santiago | Sánchez Ramírez, Duarte, Valverde, La Vega, Dajabón,Independencia,Bahoruco, Barahona, San Juan, Azua, Peravia, Santo Domingo, Santiago
[10 empty] | 75 beneficiarios recibieron material vegetal y pies de cría, tales como: plantas de cacao, cormitos de plátanos, 88,640 alevines de tilapia, 28 padrotes (12 caprinos y 16 ovinos), carne de conejo, miel y 1,987 plantas de frutales. | Pedro Brand, La Herradura, Pimentel, Las Tabla, El Salado, | Pedro Brand, San Francisco de Macorís, Santiago, Galván, San Juan, El Cercado, Santiago, Baní | Santo Domingo, Duarte, Santiago, San Juan, Azua, Peravia, Bahoruco, Barahona