**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES**

**AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**Proyecto**:Transferencia de Paquetes Tecnológicos para la Intensificación Sostenible y la Competitividad del Sub-sector Ganadero Bovino de Carne y Doble Propósito

**Tipo de Proyecto:** Investigación/Transferencia **Coordinador:** Gregorio Garcia Lagombra **Supervisor:** Dr. Eladio Arnaud Santana

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Responsables** | **2020** | | | | **2021** | | | |
| Enero/  Marzo | Abril/  Junio | Julio/  Sept. | Octubre/  Dic. | Enero/  Marzo | Abril/  Junio | Julio/  Sept. | Octubre/  Dic. |
| **1.0-Socialización del proyecto con asociaciones de ganaderos de las zonas para identificar líderes que permitan aplicar los paquetes tecnológicos en sus fincas** | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialización del proyecto con asociaciones de ganaderos de las zonas para identificar líderes que permitan aplicar los paquetes tecnológicos en sus fincas | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Selección de las fincas modelo | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Análisis de suelo en las fincas seleccionadas | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Diagnóstico estático de la finca |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Diagnóstico ambiental de la finca | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Preparación de suelo | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Establecimiento de nuevas pasturas | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Establecimiento de arbustivas | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Aplicación de tecnologías de manejo del agua | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Inseminación artificial a ganado de las fincas | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Implementación de sistema de registros ganaderos | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Instalación del sistema de cerco eléctrico | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  | X | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.0- Objetivo 2: Establecimiento de estrategias de alimentación para sequías con prácticas que contribuyan a la intensificación de la producción bovina en fincas de carne y doble propósito** | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de bancos de proteína que se adapten a las zonas donde se transfieren los paquetes tecnológicos | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Establecimiento de bancos energéticos que se adapten a las zonas donde se transfieren los paquetes tecnológicos | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Producción de bloques multinutricionales | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Elaboración de ensilajes de Pennisetum | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Elaboración y uso de cana de azúcar como suplemento alimenticio | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Elaboración de heno | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.0-Objetivo 3: Promover el fortalecimiento de las capacidades y la adopción de los paquetes tecnológicos entre técnicos y ganaderos de producción de carne y doble propósito tanto de las zonas en ejecución del proyecto como del país** | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de cursos – talleres tomando en cuenta los paquetes tecnológicos a ser implementados en las fincas | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Realización de dos días de campo | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  | X | X |  |
| **4.0-Objetivo 4: Evaluar el impacto económico y ambiental de los paquetes tecnológicos aplicados en las fincas de producción de carne y doble propósito donde se ejecute el proyecto** | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistematización de datos en las fincas modelo a través de re Evaluación del impacto productivo de las tecnologias | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Evaluación del impacto productivo de las tecnologias | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Informes trimestrales | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Evaluación ambiental producto de la implementación de las tecnologias | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Análisis estadísticos de los resultados de las investigaciones | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Elaboración de Informe Final | Gregorio García Joaquín Caridad Víctor Asencio |  |  |  |  |  |  |  | X |

**Responsable:** Gregorio García Lagombra **Preparado por:** Gregorio García Lagombra

